## Note
This spreadsheet contains source data for the paper:
Author | Dr Paul Chapman OBE, Senior Fellow
Paper title | On cost, Over time: How Scandinavian transport infrastructure challenges conventional understanding of project delivery performance
Journal | International Journal of Project Management
DOI | https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2025.102787
Publication date | 2025-11-03
Data was retrieved from Annual Reports of government agencies responsible for the delivery of these transport infrastructure schemes, as listed in Table 4 of the paper
Parties are invited to access the original source material from these Annual Reports, which are available on-line, to satisfy themselves over the provenance of data assembled here

## Danish Rail
Annual report | Project | Estimated cost (million DKK) | Final cost (million DKK) | cost overrun
2021 | Ny bane København Ringsted | 10183.7 | 10183.7 | 0%
2021 | Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg | 502.4 | 502.4 | 0%
2021 | Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) | 58.7 | 57.5 | -2.044%
2021 | Ny station Vinge | 56.2 | 56.2 | 0%
2021 | Internet i tog | 105.7 | 105.7 | 0%
2021 | Sporfornyelse Valby-Frederikssund | 544.4 | 555 | 1.947%
2021 | Sporfornyelse Langå-Hobro | 813.7 | 633.4 | -22.16%
2021 | Sporfornyelse af Vejle station | 70.4 | 67.3 | -4.403%
2020 | Elektrificering Køge Nord-Næstved | 626.9 | 623.7 | -0.5104%
2020 | Sporombygning Klampenborg-Helsingør (Kystbanen) | 449.3 | 440 | -2.07%
2020 | Sporombygning af Køgebugt-banen | 881.4 | 768.2 | -12.84%
2020 | Sporombygning Odense-Fredericia | 477.4 | 477.6 | 0.04189%
2019 | Ny station Kalundborg Øst | 22.4 | 22.1 | -1.339%
2019 | Hastighedsopgradering Ryomgaard-Grenaa | 47.8 | 25.5 | -46.65%
2019 | Sporfornyelse Ryomgaard-Grenaa | 126.3 | 92.9 | -26.44%
2018 | Elektrificering, Esbjerg-Lunderskov | 960.4 | 960.4 | 0%
2018 | Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved | 45.3 | 45.3 | 0%
2018 | Sporfornyelse af str. Valby - Svanemøllen | 497.2 | 461.4 | -7.2%
2017 | Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens | 583 | 571.9 | -1.904%
2017 | Nørreport station, broisolation | 593.9 | 484.9 | -18.35%
2017 | Sporombygning Skanderborg-Herning | 289 | 259.7 | -10.14%
2017 | Nyborg - Odense
2017 | Albertslund - Høje Taastrup | 88.3 | 81.6 | -7.588%
2016 | Udbygning Nordvestbanen, Lejre-Vipperød | 1159.1 | 1158.9 | -0.01725%
2016 | Hobro-Aalborg Nedlæggelse af overkørsle | 211.4 | 200.5 | -5.156%
2015 | 6. hovedspor Kh-Dybbølsbro | 356.3 | 358.5 | 0.6175%
2015 | Spor Herning-Holstebro | 290.7 | 229.5 | -21.05%
2015 | Sporombygning Esbjerg-Skjern | 142.6 | 109.3 | -23.35%
2015 | Sporombygning Aalborg - Frederikshavn | 408.9 | 406.9 | -0.4891%
2015 | Lillebæltsbroen - Forstærkning af funder | 129.2 | 124.1 | -3.947%
2014 | Sporombygn. Roskilde-Køge-Næstved | 240.7 | 207.9 | -13.63%
2014 | Sporskifteudveksling Fredericia st | 75.6 | 63.1 | -16.53%
2013 | Langa- Struer | 399.3 | 342.2 | -14.3%
2013 | Bramming-Esbjerg + Lunderskov | 94.5 | 64.4 | -31.85%
2013 | Svanemollen-Hillerod | 407 | 437.1 | 7.396%
2013 | Sporomby Gning Osterport | 63.6 | 59.9 | -5.818%
2013 | Esbjerg Sikringsanlaeg | 133.9 | 147.3 | 10.01%
2012 | Vesterport banegravsindfatning | 96.8 | 64.2 | -33.68%
2012 | Svelleudveksling Sydbanen | 491 | 533.4 | 8.635%
2012 | Spor Tinglev-Sønderborg | 230.4 | 221.3 | -3.95%
2012 | Spor Roskilde-Holbæk | 102.3 | 81.6 | -20.23%
2010 | Kystbanen sporfornyelse | 335 | 344.1 | 2.716%
2010 | Ballastrensning på dele af strækningen mellem Vamdrup og Vojens | 32 | 32.9 | 2.812%
2010 | Sporfornyelse på dele af strækningen OdenseSvendborg | 180.2 | 181.9 | 0.9434%
2010 | Sporfornyelse på Klampenborg station mv samt sporfornyelse mellem Hellerup og Klampenborg | 146 | 145.7 | -0.2055%
2010 | Sporombygning på Vejen station | 56.3 | 62.3 | 10.66%
2010 | Sporfornyelse mv på Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg | 84 | 60.4 | -28.1%
2010 | Sporfornyelse på S-banenettet på strækningen mellem Svanemøllen og Farum | 373 | 346.3 | -7.158%
2010 | Udskiftning af Hundige stationsbro | 35 | 27.2 | -22.29%
2010 | Sporarbejder på dele af strækningen mellem Fredericia og Århus | 400 | 351.5 | -12.12%
2009 | Signalprogrammet FL2007 *1 | 55.3 | 55.4 | 0.1808%
2009 | Roskilde-Køge-Næstved | 29.9 | 27.5 | -8.027%
2009 | Forny Dræn Jylland 08 | 29.9 | 21.3 | -28.76%
2009 | Dæmningsskred Sønderborg | 29.9 | 22.2 | -25.75%
2009 | GTA Helgoland*2 | 29.9 | 28.5 | -4.682%
2009 | GTA Århus | 29.9 | 18.8 | -37.12%
2009 | Sporfornyelse Køgebugt | 244 | 244.5 | 0.2049%
2008 | Spor Herning-Vejle | 250 | 253 | 1.2%
2008 | Spor Fredericia-Lunderskov | 108 | 94.4 | -12.59%
2008 | Sikringsanlæg Århus-Grenå | 43.3 | 45.4 | 4.85%
2008 | Spor København-Høje Taastrup | 72 | 54.8 | -23.89%
2008 | Strandmøllebroen | 35 | 41.5 | 18.57%
2008 | Hovedbanegården | 29.5 | 32.9 | 11.53%
2008 | Spor Hellerup-Hillerød | 207 | 163.8 | -20.87%

## Danish Roads
Annual report | Completed construction projects / Completed projects | Estimated cost (million DKK) | Final cost (million DKK) | Overrun
2021 | Haderup Omfartsvej | 247.2 | 193.5 | -21.72%
2020 | Udbygning af Kalundborgmotorvejen 2. etape (syd om Regstrup) | 376.5 | 359.9 | -4.409%
2020 | Udbygning af E45, Aarhus S-Skanderborg S | 439.2 | 419.4 | -4.508%
2019 | Funder-Låsby (Silkeborgmotorvejen) | 5633.2 | 3934.2 | -30.16%
2019 | Greve S-Køge S (udbygning af Køge Bugt) | 1991.5 | 1874.7 | -5.865%
2019 | Holstebromotorvejen (Herning-Holstebro) | 3309.5 | 2797.8 | -15.46%
2018 | Holdbæk - Vig | 1286.4 | 1028.6 | -20.04%
2017 | Tilslutningsanlæg 50 ved Odense | 174.3 | 159.2 | -8.663%
2017 | Øverødvej-Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) | 1213.4 | 945.9 | -22.05%
2017 | Nordlig Omfartsvej ved Næstved | 585.3 | 591.9 | 1.128%
2017 | Udbygning af strækning i forlængelse af Djurslandsmotorvejen | 47.8 | 46.7 | -2.301%
2017 | Rundkørselsforhold ved Viborg | 21.1 | 19.6 | -7.109%
2017 | Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse | 32.8 | 21.7 | -33.84%
2016 | Sdr. Borup-Assentoft (Nrdl. hængsel til Djursland) | 288.8 | 221.9 | -23.16%
2016 | Middelfart-Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) | 1021.1 | 628.8 | -38.42%
2016 | Udbygning af Motorring 4 (Taastrup-Frederikssundmv) | 277.9 | 223.4 | -19.61%
2016 | Motorring 4-Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape) | 1029 | 805.1 | -21.76%
2015 | Brande omfartsvej | 393.1 | 262.1 | -33.32%
2015 | Nykøbing Falster omfartsvej | 188.1 | 230.1 | 22.33%
2014 | Riis – Ølholm – Vejle | 1584.1 | 1362.5 | -13.99%
2014 | Skærup – Vejle N. | 1173 | 728.1 | -37.93%
2014 | Slagelse Omfartsvej | 423.5 | 526.9 | 24.42%
2014 | Opgradering til Kalundborg Havn | 167 | 202 | 20.96%
2013 | Brande-Give N. | 315 | 249.5 | -20.79%
2013 | Frederikssundsmotorvejens 1. etape | 749.6 | 1405.2 | 87.46%
2013 | Fløng-Roskilde V | 1105 | 1397.6 | 26.48%
2013 | Bording-Funder | 628 | 747.2 | 18.98%
2013 | Sunds Omfartsvej | 58.4 | 110.7 | 89.55%
2013 | Bredsten-Vandel | 324.9 | 320.8 | -1.262%
2013 | Kliplev - Sønderborg | 1142.3 | 1537.9 | 34.63%
2013 | Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn | 125.2 | 77.8 | -37.86%
2013 | Forbindelsesrampe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 | 120.8 | 115.4 | -4.47%
2012 | Gørløse omfartsvej | 85.5 | 176.3 | 106.2%
2011 | Udbygning af Motorring 3 | 1030.3 | 2004.6 | 94.56%
2011 | Søften - Skejby | 341.4 | 405.9 | 18.89%
2011 | Grenåvej, niveaufri skæring | 70.3 | 93.8 | 33.43%
2011 | Skovdiget, Vestbroen | 206 | 185.3 | -10.05%
2011 | Udbygning af E45 Nørresundby-Bouet, 2. etape | 57.5 | 40.5 | -29.57%
2010 | Odense-Svendborg Rute 9 (FL00) | 1056.9 | 1676.9 | 58.66%
2010 | Herning N-Brande, Herning Ø-Snejbjerg Rute 15/18 (FL00) | 1474.3 | 1698.2 | 15.19%
2010 | Hundige-Greve Syd (Køge Bugt) (FL03) | 342.1 | 381.5 | 11.52%
2010 | Brande-Riis, 1. etape (FL04) | 266 | 298.3 | 12.14%
2010 | Udbygning af Kongevejen Helsingør (FL04) | 46.8 | 54.4 | 16.24%
2010 | Skejby-Skødstrup (ÆFL07) | 211 | 254.5 | 20.62%
2009 | Odense - Svendborg – rute 9 | 1056 | 1688.5 | 59.9%
2009 | Udbygningen af Kongevejen Helsingør | 46.8 | 53.9 | 15.17%
2008 | Herning N – Brande, Herning Ø – Snejbjerg, Rute 15/18 (4. og sidste etape SnejbjergVardevej). | 1476.3 | 1852.6 | 25.49%
2008 | Skejby-Skødstrup | 211 | 240.8 | 14.12%
2008 | Brande-Riis, etape 1 (resterende del) | 266 | 292.1 | 9.812%
2008 | Hundige-Greve Syd (Køge Bugt) | 269.7 | 375.7 | 39.3%
2008 | Udvidelse af Motorring 3 (3 af 4 deletaper) | 1030.3 | 1980.6 | 92.24%

## Norwegian Roads
Annual report | Project | Estimated cost (million NOK) | Final cost (million NOK) | Cost overrun
2022 | E18 Varoddbrua | 1220 | 1260 | 3.279%
2022 | Rv. 36 Bø–Seljord | 341 | 228 | -33.14%
2021 | E39 Eiganestunnelen I Rogaland | 3071 | 3868 | 25.95%
2021 | Rv. 13 Vik – Vangsnes I Vestland | 674 | 595 | -11.72%
2021 | E134 Damåsen – Saggrenda i Viken | 4919 | 4997 | 1.586%
2021 | E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Trøndelag | 1879 | 1681 | -10.54%
2021 | E8 Tana bru i Troms og Finnmark | 657 | 657 | 0%
2020 | Rv. 110 Ørebekk - Simo | 792 | 1045 | 31.94%
2020 | E39 Bjørset-Skei | 866 | 816 | -5.774%
2020 | E134 Gvammen- Århus | 2378 | 2312 | -2.775%
2020 | Rv. 13 Ryfast | 7520 | 8450 | 12.37%
2020 | E16 Sandvika-Wøyen | 4374 | 4378 | 0.09145%
2020 | E16 Bagn-Bjørgo | 1642 | 1542 | -6.09%
2020 | E6 Jaktøya-Klett -Sentervegen | 3027 | 2850 | -5.847%
2020 | E6 Helgeland nord | 1978 | 2432 | 22.95%
2020 | Rv. 77 Kjernfjellet | 566 | 658 | 16.25%
2020 | Rv. 80 HunstadmoenThallekrysset | 2438 | 2650 | 8.696%
2019 | E18 Bommestad–Sky | 4949 | 5059 | 2.223%
2019 | Rv. 13 Deildo | 339 | 575 | 69.62%
2019 | Rv. 13 Joberget | 400 | 586 | 46.5%
2019 | Rv. 36 Skyggestein– Skjelbredstrand | 630 | 800 | 26.98%
2019 | E6 Hålogalandsbrua | 3530 | 4184 | 18.53%
2019 | E6 Indre Nordnes– Skardalen | 1286 | 1145 | -10.96%
2019 | E8 Sørkjosfjellet | 1038 | 1076 | 3.661%
2019 | E6 Storsandnes– Langnesbukt | 664 | 574 | -13.55%
2018 | E18 Riksgrensen – Ørje | 808 | 932 | 15.35%
2018 | Rv. 4 Lunne grenseJaren og Lygna sør | 2491 | 2722 | 9.273%
2018 | E39 Hove – Sandved | 799 | 807 | 1.001%
2018 | Rv. 509 Sømmevågen | 779 | 779 | 0%
2018 | E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen | 1680 | 1565 | -6.845%
2018 | E105 Elvenes – Hesseng | 519 | 738 | 42.2%
2017 | E18 Knapstad–Retvet | 1477 | 1561 | 5.687%
2017 | E39 Drægebø–Grytås og Birkeland–Sande N | 628 | 744 | 18.47%
2017 | E134 Stordalstunnelen | 470 | 507 | 7.872%
2017 | E6 Frya–Sjoa | 5239 | 6789 | 29.59%
2017 | E6 Kråkmofjellet nord | 290 | 407 | 40.34%
2017 | E6 Halselv–Møllnes | 985 | 945 | -4.061%
2017 | E6 Jansnes–Halselv | 232 | 319 | 37.5%
2016 | Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund | 649 | 767 | 18.18%
2016 | E18 Sydhavna | 636 | 695 | 9.277%
2016 | E39 Høgkjølen – Harangen | 597 | 604 | 1.173%
2016 | E134 Skjold – Solheim | 269 | 427 | 58.74%
2016 | E6 Minnesund – Skaberud | 5428 | 6565 | 20.95%
2016 | E6 Oppdal sentrum | 371 | 341 | -8.086%
2016 | E136 Tresfjordbrua | 1576 | 1784 | 13.2%
2015 | E18 Melleby - Momarken | 1149 | 1250 | 8.79%
2015 | E16 Kongsvinger - Slomarka | 2194 | 2500 | 13.95%
2015 | E16 Fønhus - Bagn inkl. skredsikring Bergsund | 509 | 527 | 3.536%
2015 | E6 Minnesund – Skaberud | 5343 | 6461 | 20.92%
2015 | Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg | 405 | 457 | 12.84%
2015 | E18 Gulli - Langåker | 3210 | 3325 | 3.583%
2015 | Rv 7 Sokna - Ørgenvika | 1988 | 1759 | -11.52%
2015 | E16 Nestunnelen | 155 | 272 | 75.48%
2015 | E39 Vågsbotn - Hylkje | 584 | 639 | 9.418%
2015 | E39 Lavik ferjekai | 292 | 325 | 11.3%
2015 | E16 Smedalsosen - Maristova - Borlaug | 1001 | 768 | -23.28%
2015 | E39 Hjartåberga | 607 | 653 | 7.578%
2015 | E6 Nidelv bru - Grillstad og Værnes – Kvithammar 4) | 4447 | 4447 | 0%
2015 | Rv 70 Oppdølstranda | 1075 | 1010 | -6.047%
2015 | E10 Solbjørnneset - Hamnøy | 664 | 864 | 30.12%
2015 | E8 Riksgrensen - Skibotn | 293 | 272 | -7.167%
2014 | Rv 13 Hardangerbrua | 2627 | 2627 | 0%
2014 | E16/rv 13 Vossapakken1 | 1419 | 1390 | -2.044%
2014 | Rv 13 Tysdalsvatnet | 496 | 494 | -0.4032%
2014 | E6 Nidelv bru – Grilstad/Værnes – Kvithammar | 4322 | 4315 | -0.162%
2014 | E6 Sentervegen – Tonstad | 516 | 416 | -19.38%
2014 | Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen | 3540 | 4060 | 14.69%
2014 | E6 Harran – Nes bru | 248 | 272 | 9.677%
2014 | Rv 80 Løding – Vikan | 623 | 618 | -0.8026%
2014 | E6 Møllnes – Kvenvik - Hjemmeluf | 752 | 840 | 11.7%
2013 | E6 Øyer – Tretten | 1388 | 1467 | 5.692%
2013 | E18 Sky – Langangen | 2038 | 2038 | 0%
2013 | Rv 510 Solasplitten | 554 | 687 | 24.01%
2013 | E39 Torvund – Teigen | 407 | 400 | -1.72%
2013 | E39 Kvivsvegen | 1214 | 1238 | 1.977%
2013 | E6 Dortealyst – Stavne | 218 | 218 | 0%
2012 | E6 Dal -Minnesund og Skaberudkrysset | 2594 | 2440 | -5.937%
2012 | E39 Fardal – Osestad | 452 | 331 | -26.77%
2012 | Rv 7 Ramsrud – Kjelsbergsvingene | 447 | 447 | 0%
2012 | Rv 80 Røvika – Strømsnes | 371 | 558 | 50.4%
2011 | E18 Krosby – Knapstad | 1342 | 1186 | -11.62%
2011 | E39 Stangeland – Sandved | 269 | 294 | 9.294%
2011 | E39 Renndalen – Staurset | 328 | 317 | -3.354%
2011 | E6 Nordre avlastningsveg | 1565 | 1647 | 5.24%
2011 | Rv 70 Freifjordtunnelen | 234 | 257 | 9.829%
2011 | E6 Majavatn (Majahaugen - Flyum) | 96 | 143 | 48.96%
2010 | E6 Vinterbro – Assurtjern | 1325 | 1285 | -3.019%
2010 | E16 Wøyen - Bjørum | 1435 | 1435 | 0%
2010 | E6 Hovinmoen - Dal/Skaberud - Kolomoen | 1561 | 1710 | 9.545%
2010 | E18 Festningstunnelen | 274 | 296 | 8.029%
2010 | Rv 255 Jørstad – Segalstad bru | 351 | 431 | 22.79%
2010 | E18 Langåker - Bommestad | 1336 | 1236 | -7.485%
2010 | E18 Frydenhaug - Eik | 820 | 822 | 0.2439%
2010 | Rv 306 Kirkebakken – Re grense | 386 | 386 | 0%
2010 | Rv 456 Kjørrefjord - Ulland | 372 | 359 | -3.495%
2010 | Rv 519 Finnfast | 682 | 682 | 0%
2010 | Rv 5 Hammarsgrovi – Stølsneset (Kjøsnesfjorden) | 254 | 254 | 0%
2010 | Rv 658 Ellingsøy- og Valderøytunnelene | 496 | 480 | -3.226%
2010 | E6 Nidelv bru | 162 | 162 | 0%
2010 | E6 Vist – Jevika – Selli | 1172 | 1299 | 10.84%
2010 | Rv 64 Atlanterhavstunnelen | 813 | 903 | 11.07%
2010 | Rv 769 Spillum – Namdalsvegen | 280 | 280 | 0%
2009 | E6 Svingenskogen – Åsgård | 2577 | 2656 | 3.066%
2009 | Rv 311 Ringveg øst – Vest Kjelle –Kilen | 1209 | 1245 | 2.978%
2009 | Rv 38 Eklund – Sannidal | 189 | 250 | 32.28%
2009 | E39 Gammelseter – Nipetjørn | 292 | 267 | -8.562%
2009 | E16 Borlaug – Voldum | 325 | 315 | -3.077%
2009 | Rv 544 Halsnøysambandet | 452 | 481 | 6.416%
2009 | Kanalvegen/Kryss Fjøsangervegen mm | 191 | 235 | 23.04%
2009 | Rv 55 Fatlaberget | 200 | 222 | 11%
2009 | Rv 653 Eiksundsambandet | 1112 | 1096 | -1.439%
2009 | E10 Fjøsdalen | 131 | 141 | 7.634%
2009 | E6 Langnesbukta - Jansnes | 138 | 151 | 9.42%
2008 | E18 Momarken – Sekkelsten | 534 | 624 | 16.85%
2008 | Rv 2 Kløfta - Nybakk | 726 | 741 | 2.066%
2008 | E18 Kopstad – Gulli | 1893 | 1611 | -14.9%
2008 | E 134 Rullestadjuvet | 393 | 381 | -3.053%
2008 | Rv 44 Stangeland – Skjæveland | 424 | 487 | 14.86%
2008 | Rv 546 Austevollbrua | 379 | 380 | 0.2639%
2008 | Rv 62 Fresvika – Jordalsgrenda | 164 | 168 | 2.439%
2008 | E10 Lofotens fastlandsforbindelse | 1300 | 1302 | 0.1538%
2008 | Rv 808 Finneidfjord – Åsen | 135 | 120 | -11.11%

## Swedish Rail
Annual report | Project | Estimated cost (million SEK) | Final cost (million SEK) | cost overrun
2022 | Hallsberg–Degerön, dubbelspår, etapp 1 | n/a | 2102
2021 | Kontinentalbanan, miljöskademål | 509 | 159 | -68.76%
2021 | Nynäsbanan, dubbelspår etapputbyggnad (etapp Tungelsta–Hemfosa) |  | 463
2021 | Kilafors–Holmsveden, kapacitetsåtgärder Nationell plan 2014–2025 | 523 | 525 | 0.3824%
2021 | Bergsåker, triangelspår Nationell plan 2018–2029 | 325 | 555 | 70.77%
2020 | Falu resecentrum |  | 215
2020 | Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet |  | 1054
2019 | Kontinentalbanan | 202 | 155 | -23.27%
2019 | Skruv, mötesstationer | 96 | 119 | 23.96%
2019 | Södertälje centrum |  | 185
2019 | Vega pendeltågsstation | 480 | 498 | 3.75%
2019 | Flemingsberg, ytterligare | 479 | 579 | 20.88%
2019 | Stockholm C-Sörentorp, | 243 | 293 | 20.58%
2018 | Malmö-Ystad, mötesstationer |  | 129
2018 | Kil-Ställdalen |  | 1382
2018 | Strängnäs-Härad, dubbelspår |  | 1978
2018 | Gamla Uppsala |  | 1279
2018 | Ludvika-Frövi, åtgärder för malmtransporter mm | 606 | 665 | 9.736%
2017 | City Line, Stockholm | 23316 | 22901 | -1.78%
2017 | Skutskär–Furuvik | 927 | 698 | -24.7%
2016 | Trekanten, mötesspår | 104 | 71 | -31.73%
2016 | Malmö Fosieby – Trelleborg och Vägsystem Trelleborgsbanan |  | 769
2016 | Tunneln genom Hallandsås (efter omstart) | 10908 | 10881 | -0.2475%
2015 | Pågatågen Northeast: | 942 | 794 | -15.71%
2015 | Gothenburg C, signal boxes etc. | 668 | 812 | 21.56%
2015 | Rosersberg, intermodal terminal connection: | 425 | 395 | -7.059%
2015 | The trunk line through Upper Norrland, increased capacity. |  | 481
2015 | The Iron Ore Line, increased capacity (Lakaträsk, Ripats, Rensjön, Gällivare and Stenbacken): | 252 | 286 | 13.49%
2014 | E22 Rolsberga-Fogdarp | 215 | 195 | -9.302%
2014 | E18 Trafikplats Kallhäll | 56 | 49 | -12.5%
2014 | E18 Hjulsta-Kista | 3672 | 2725 | -25.79%
2014 | Kalix-Morjärv-Boden, elektrifiering och upprustning samt Haparanda-Kalix, ny bana | 4343 | 4082 | -6.01%
2014 | ERTMS, Västerdalsbanan | 114 | 117 | 2.632%
2013 | Alvesta travel centre, Örsjö passing station, Äryd passing station and Växjö rail freight depot reconstruction | 391 | 410 | 4.859%
2013 | Port of Södertälje–Södertälje C, double track and functional adaptation of rail freight depot | 965 | 1143 | 18.45%
2013 | Kil–Skåre, new passing station | 144 | 134 | -6.944%
2013 | Eskilstuna, substation | 123 | 107 | -13.01%
2013 | Stockholm C, strengthened power supply | 371 | 345 | -7.008%
2013 | Gävle–Sundsvall, increased capacity (incl. Dingersjö planning) | 1003 | 679 | -32.3%
2013 | Emmaboda–Karlskrona/Kalmar, centralised traffic control, track repair and speed adjustment to 160 km/h | 1127 | 956 | -15.17%
2013 | Tree-protected railways | 415 | 494 | 19.04%
2013 | Förslöv Ängelholm |  | 857
2013 | Umeå, new goods yard incl. reconstruction of passenger rail yard | 1283 | 1321 | 2.962%
2012 | Trollhättan-Göteborg (Olskroken), double-track (incl. stations in the Göta River valley (payments of state subsidies to stations to be completed later however)) | 7868 | 8694 | 10.5%
2012 | Passing tracks Blekinge Coast Line, east of Karlshamn (Ångsågsmossen) | 68 | 61 | -10.29%
2012 | Motala-Mjölby, double-track (incl. travel centres in Motala and Skänninge) | 2307 | 2921 | 26.61%
2012 | Nykroppa Kristenehamn | 254 | 240 | -5.512%
2012 | Kraftsamling Öresund |  | 549
2012 | Nynäsbanan, Nynäsgård passing station | 100 | 134 | 34%
2012 | Västerhaninge-Nynäshamn, increased capacity | 1072 | 966 | -9.888%
2012 | Iron Ore Line, other upgrading measures | 119 | 296 | 148.7%
2012 | Sundsvall-Nyland, upgrading (Ådalen Line) | 8097 | 8636 | 6.657%
2011 | Sunderbyn Hospital, new side platform, etc | 30 | 45 | 50%
2011 | Malmö railway yard, adaptation of passenger railway yard | 1015 | 1004 | -1.084%
2011 | Sections of Iron Ore Line, increased capctiy, 2010-2021 plan1 2010–2021 | 102 | 129 | 26.47%
2011 | Iron Ore Line, increased capacity acc. | 233 | 195 | -16.31%
2011 | Port Line, capacity measures (Göteborg) | 95 | 79 | -16.84%
2011 | Uppsala, railway yard rebuilding including travel centre | 1179 | 1912 | 62.17%
2010 | Bothnia Line | 15874 | 19111 | 20.39%
2010 | Åstorp–Teckomatorp, speed adaptation (160 km/h), passing station, centralised traffic control | 243 | 144 | -40.74%
2010 | Bohus Line, remote traffic control system | 356 | 303 | -14.89%
2010 | Rail City Tunnel | 9124 | 8060 | -11.66%
2009 | ”Göteborg närställverksområde delen Olskroken–Gubbero, godstågsviadukten” | 371 | 357 | -3.774%
2009 | Godsstråket genom bergslagen delen Örebro lillån, planskild Korsning | 53 | 48 | -9.434%
2009 | Domnarvet växelförbindelse | 97 | 99 | 2.062%
2008 | Arlöv–Malmö, northern section (route: Malmö) | 819 | 778 | -5.006%
2008 | Bollnäs travel centre (route: Northern main line) | 32 | 34 | 6.25%
2008 | Nybro rail freight depot reconstruction (route: Coast to Coast Line) | 117 | 112 | -4.274%
2008 | Torebo–Heberg, double-track expansion including travel centre in Falkenberg (route: West Coast Line) | 1436 | 1358 | -5.432%

## Swedish Roads
Annual report | Project | Estimated cost (million SEK) | Final cost (million SEK) | cost overrun
2022 | Åstorp–Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan | 1087 | 1268 | 16.65%
2022 | Väg 25 Boasjön–Annerstad | 179 | 202 | 12.85%
2022 | Väg 226 Huddingevägen, oskyddade trafikanter | n/a | 68
2022 | Väg 642/678 Färjelägen Tynningöfärjan | 77 | 88 | 14.29%
2022 | E18 Statlig följdinvestering, Arninge hållplats | 419 | 687 | 63.96%
2022 | E14 Sundsvall–Blåberget | 613 | 838 | 36.7%
2021 | E22 Hurva–Vä, etapp Linderöd–Vä, Sätaröd–Vä och förbi Linderöd | 1306 | 1341 | 2.68%
2021 | E6.20 Söder/Västerleden, Sisjömotet | 372 | 347 | -6.72%
2021 | E45 Götaleden (Lilla Bommen–Marieholm) | 189 | 223 | 17.99%
2021 | Väg 34 Borensberg– Ervastby etapp 1+2 | n/a | 232
2021 | E4/E20 Essingeleden - Södra länken | n/a | 22
2021 | Väg 140, gång- och cykelväg Västergarn– Klintehamn | n/a | 67
2021 | Väg 276 Sjöbergsvägen– Åkersberga | n/a | 45
2021 | Väg 267 Rotebro–Stäket + 2 trafikplatser | n/a | 355
2021 | Väg 321 Svenstavik– Månåsen, gång- och cykelväg | n/a | 301
2020 | Väg 23 Älmhult S–Ljungstorp mittseparering | Missing information | 156
2020 | Väg 160 Säckebäck–Varekil | Missing information | 184
2020 | Väg 44 Förbifart Lidköping (Lidköping–Källby) | Missing information | 412
2020 | Väg 51 Svennevad–Kvarntorp | Missing information | 255
2020 | Väg 226 Tumba–Tullinge | Missing information | 65
2020 | Väg 226 Skyttbrink–Tullinge station | Missing information | 103
2020 | Väg 70 Smedjebacksvägen–Gyllehemsvägen | 131 | 104 | -20.61%
2020 | Väg E16 Dala-Järna–Vansbro | 197 | 227 | 15.23%
2020 | Väg 1053 Flygplats Sälen | Missing information | 179
2019 | Väg 335 Överhörnäs-Sidensjö | Missing information | 154
2019 | Väg 26 Månseryd-Mullsjö | 480 | 496 | 3.333%
2019 | Väg 34 Rimforsa-Skeda udde | 142 | 128 | -9.859%
2019 | Väg 50 Askersund-Åsbro | 236 | 314 | 33.05%
2019 | E20 Förbi Hova | 507 | 416 | -17.95%
2019 | E18 Norrtälje-Kapellskär | 285 | 396 | 38.95%
2019 | Väg 63 Edsgatan-Vallargärdet | Missing information | 74
2019 | Väg 70 Trafikplats | 151 | 124 | -17.88%
2019 | E4 Ullånger-Docksta | 156 | 272 | 74.36%
2019 | E6 Trafikplats Flädie | 220 | 212 | -3.636%
2019 | Väg 73 Vega trafikplats | Missing information | 537
2019 | E18 Trafikplats Roslags Näsby | 208 | 219 | 5.288%
2018 | Väg E 22 Rinkabyholm | 373 | 398 | 6.702%
2018 | Väg 32 Sunneränga-Marbäck | Missing information | 171
2018 | Väg 63 Karlstad/Mossgatan-Edsgatan, mötesseparering | Missing information | 104
2018 | Väg 70 Enköping-Simtuna | 179 | 272 | 51.96%
2018 | Väg 288 Alunda-Gimo | 280 | 287 | 2.5%
2018 | Väg E4 Norrtull (Haga södra)-Kista | 327 | 301 | -7.951%
2018 | Väg E18 Trafikplats Kockbacka | 165 | 138 | -16.36%
2017 | Road 190 Storåsvägen–Gunnilse Ås | 151 | 119 | -21.19%
2017 | Road 190 Gunnilse Ås–Angereds kyrkväg | 114 | 90 | -21.05%
2017 | Road 61 Åmotfors–Norra By | 85 | 66 | -22.35%
2017 | Road 252 Hallstahammar–Surahammar | 274 | 231 | -15.69%
2017 | Road 222 Mölnvik–Insjön | 84 | 107 | 27.38%
2017 | Passed Fors | 146 | 117 | -19.86%
2017 | Road 86 Bergsåker–Silje | 37 | 42 | 13.51%
2017 | Spillepengen interchange | 277 | 269 | -2.888%
2017 | Road 56 Stingtorpet-Tärnsjö | 387 | 334 | -13.7%
2017 | E18 west of Karlstad | 405 | 300 | -25.93%
2017 | E4 Tomteboda–Haga södra | 917 | 727 | -20.72%
2016 | Väg 1741 Inre Kustvägen Båstad | 92 | 99 | 7.609%
2016 | Väg 120 Genomfart Älmhult inklusive anslutning till väg 23 | Missing information | 76
2016 | Väg 156 Skoghem – Skene | 48 | 48 | 0%
2016 | Väg 19 Förbi St Herrestad | Missing information | 113
2016 | Väg 27 Möllenäs – Backaryd | Missing information | 88
2016 | Väg 47 Förbi Holsbybrunn | 131 | 131 | 0%
2016 | Väg 288 Jälla – Hov | 404 | 414 | 2.475%
2016 | Väg 288 Hov – Alunda | 150 | 155 | 3.333%
2016 | E4 Boviken – Rosvik | 164 | 186 | 13.41%
2016 | Väg 40 Ulricehamn, Rångedala – Hester | 1292 | 1292 | 0%
2015 | Trunk route 21, Vanneberga–Önnestad | 106 | 148 | 39.62%
2015 | Route 27, Viared–Kråkered | 451 | 314 | -30.38%
2015 | Route 161 past Torp: | 343 | 250 | -27.11%
2015 | Route 61, Klätten–Åmotfors | 65 | 81 | 24.62%
2015 | Route 55, Yxtatorpet–Malmköping | 184 | 181 | -1.63%
2015 | Route 55, Valla–Flen | 83 | 86 | 3.614%
2015 | Route 49, Gustavstorp–Rude | 69 | 88 | 27.54%
2015 | E18 Junction, Viggbyholm: | 177 | 136 | -23.16%
2015 | Rt 293 N Amsberg | 46 | 47 | 2.174%
2015 | Route 372, Skelleftehamnsleden, stage 2 (the Risberg crossing) | 36 | 75 | 108.3%
2015 | E22, Sölve–Stensnäs | 892 | 707 | -20.74%
2015 | E6 Rabbalshede–Värmlandsbro, Pålen–Tanumshede section | 707 | 658 | -6.931%
2015 | E18, Västerås–Sagån | 244 | 197 | -19.26%
2015 | E20 North link Project | 11266 | 10700 | -5.024%
2015 | E4 Sundsvall* | 4638 | 4920 | 6.08%
2014 | Väg 76 Förbifart Norrtälje, etapp 1 och 2 | 407 | 339 | -16.71%
2014 | Väg 268 Vallentuna C | 262 | 340 | 29.77%
2014 | Väg 108 Holmeja-Klågerup | 106 | 137 | 29.25%
2013 | Jung Junction | 91 | 95 | 4.396%
2013 | The Heden Link | 35 | 34 | -2.857%
2013 | Rte 90 Bollsta–Hällsjö (v83257675) |  | 162
2013 | Kalleviken-Gate | 92 | 98 | 6.522%
2013 | Hwy 50 past Vadstena | 57 | 69 | 21.05%
2013 | Route 35 Eastern Link (50% co-financing) | 255 | 272 | 6.667%
2013 | Rte 66 Surahammar-Sothällen | 44 | 55 | 25%
2013 | Rte 151 past Värnamo | 97 | 77 | -20.62%
2013 | Hwy 27 past Anderstorp and Gislaved | 251 | 222 | -11.55%
2013 | Hwy 40 Slambymotet | 169 | 171 | 1.183%
2013 | Hwy 50 Mjölby–Motala | 1931 | 1786 | -7.509%
2013 | E4 Rosersberg Jct | 216 | 325 | 50.46%
2012 | National Road 55 bypassing Katrineholm | 573 | 414 | -27.75%
2012 | E45 Älvängen-Trollhättan Följs | 2949 | 2673 | -9.359%
2012 | E45 Angeredsbron-Älvängen Följs | 3518 | 3951 | 12.31%
2012 | E6 Skee-Värmlandsbro | 668 | 673 | 0.7485%
2012 | E6 Tanumshede-Lugnet | 807 | 789 | -2.23%
2012 | E4 Södertälje-Stockholm (Hallunda) | 401 | 370 | -7.731%
2012 | E22 Hurva-Rolsberga | 348 | 252 | -27.59%
2012 | E22 Hörby North-Linderöd | 349 | 310 | -11.17%
2012 | E6 Trelleborg–Vellinge MV 9.1 | 447 | 354 | -20.81%
2011 | NR 23 Målilla Bypass (Regional plan) | 61 | 67 | 9.836%
2011 | Cross-link Osby-Markaryd (Regional plan) | 313 | 337 | 7.668%
2011 | Skavsta Interchange (Regional plan) | 26 | 34 | 30.77%
2011 | Norberg-Avesta (Regional plan) | 130 | 123 | -5.385%
2011 | Fagersta-Norberg (Regional plan) | 24 | 22 | -8.333%
2011 | Partihallen Link (Regional plan) | 1828 | 1777 | -2.79%
2011 | Tenhult Bypass | 293 | 357 | 21.84%
2011 | NR 25 Eriksmåla-Boda | 179 | 189 | 5.587%
2011 | E4 Enånger-Hudiksvall | 1128 | 691 | -38.74%
2010 | NR73 Älgviken–Fors | 1903 | 1835 | -3.573%
2010 | NR41 Past Veddige and Veddige–Järlöv | 198.6 | 196.4 | -1.108%
2010 | NR34 St Aby–Glahytt | 270 | 279 | 3.333%
2010 | E18 Sagån–Enköping | 892 | 908 | 1.794%
2010 | E6 Lugnet–Skee | 988.8 | 975.9 | -1.305%
2010 | E6 Rabbalshede–Pålen | 526 | 498.5 | -5.228%
2009 | NH 68 OR W/X länsgräns – Vallbyheden | 174 | 170 | -2.299%
2009 | NH 49 OR Skara – Axvall | 213 | 234 | 9.859%
2009 | E20 NS Lundsbrunn – Holmestad | 360 | 420 | 16.67%
2008 | Lv 117 LV Daggarp–Tjärby–Skogaby | 117 | 128 | 9.402%
2008 | Rv 70 NS Past Sala | 328 | 375 | 14.33%
2008 | E18 NS Hån–Töcksfors | 120 | 118 | -1.667%
2008 | Lv 265 LV Norrortsleden in Stockholm 15.0 | 2765 | 3135 | 13.38%
2008 | E18 NS Västjädra–Västerås | 173 | 145 | -16.18%
2008 | E18 NS Lekhyttan–Adolfsberg | 642 | 789 | 22.9%
2008 | E18 NS Kronoparken–Skattskär | 219 | 251 | 14.61%
2008 | E6 NS Värmlandsbro–Hogdal | 557 | 580 | 4.129%
2008 | E6 NS Torp–Håby | 1439 | 1767 | 22.79%